**নৌপরিবহন অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম ত্রৈমাসিক ( জুলাই-সেপ্টেম্বর) অগ্রগতি প্রতিবেদন**

| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | গণনা পদ্ধতি | একক | কর্ম সম্পাদন সূচকের gvb | প্রকৃত অর্জন | | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১ | | | | | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২০) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | AmvaviY | AwZ DËg | DËg | PjwZ gvb | PjwZ gv‡bi wb‡¤œ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% |
| [1] সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ | ৫১ | [১.১] EGIMNS প্রকল্পের অধীনে কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল সেন্টার নির্মাণ | [১.১.১] নির্মিত ভবন | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | ৩ | ২৫ | ২০ | ২৫ | ২০ | ১৭ | ১৫ | ১২ | ০.২৭ |
|  | [১.২] EGIMNS প্রকল্পের অধীনে কোষ্টাল রেডিও ষ্টেশনসমূহ নির্মাণ | [১.২.১] নির্মিত কোষ্টাল রেডিও ষ্টেশন | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | ৩ | ২৫ | ২৪ | ২৫ | ২০ | ১৭ | ১৫ | ১২ | ০.৯৪ |
|  | [১.৩] নেভিগেশনাল এবং GMDSS যন্ত্রপাতি সংগ্রহ | [১.৩.১]কাজের অগ্রগতি | সমষ্টি | % | ৩ |  |  | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ২৫ | - |
|  | [১.৪] চর কুকরি মুকরি লাইট হাউজের ভূমি উন্নয়ন | [১.৪.১] উন্নয়নকৃত ভূমি | সমষ্টি | % | ৩ |  |  | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | - |
|  | [১.৫] ৪টি লাইট হাউজের  নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ | [১.৫.১] নির্মানকৃত প্রাচীর | সমষ্টি | % | ৩ |  |  | ৬১ | ৫৫ | ৪৫ | ৩৫ | ৩০ | ২০ |
|  | [১.৬] ৪টি লাইট হাউজের বেস্টনী প্রাচীর নির্মাণ | [১.৬.১]নির্মানকৃত প্রাচীর | সমষ্টি | % | ৩ |  |  | ৫০ | ৪০ | ৩০ | ২৫ | ২০ | - |
|  | [১.৭] লাইট হাউজের অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মান | [১.৭.১]নির্মানকৃত রাস্তা | সমষ্টি | % | ৩ |  |  | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩০ | ২০ |  |
|  | [১.৮] লাইট হাউজের বাহিরের রাস্তা নির্মান | [১.৮.১]নির্মানকৃত রাস্তা | সমষ্টি | % | ৩ |  |  | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | - |
|  | [১.৯] প্রকল্পের পরামর্শকের কার্যক্রম | [১.৯.১] সম্পাদিত কার্যক্রম | সমষ্টি | % | ২ |  |  | ২৫ | ২০ | ১৫ | ১২ | ১০ | - |
|  | [১.১০] নৌ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নৌযান সার্ভে করণ | [১.১০.১] সার্ভেকৃত নৌযান | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | ৬৬৪০ | ৬১৪১ | ৫৫০০ | ৫৩০০ | ৫১০০ | ৪৯০০ | ৪৫০০ | ২০৪৪ |
|  | [১.১১] নৌযান নিবন্ধন | [১.১১.১] নিবন্ধনকৃত নৌযান | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | ৬৯৩ | ৩৫০ | ৩০০ | ২৯০ | ২৮০ | ২৭০ | ২৬০ | ১৩০ |
|  | [১.১২] জাহাজ পরিদর্শন | [১.১২.১] দায়েরকৃত নৌ-মামলা | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | ২৮৪ | ৫৯২ | ৪০০ | ৩৯০ | ৩৭০ | ৩৬০ | ৩৪০ | ২১১ |
|  | [১.১৩] মেরিন কোর্টে নৌ-মামলা পরিচালনা | [১.১৩.১] নিষ্পন্নকৃত নৌ মামলা | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | ৪১৬ | ৩৬০ | ৩৫০ | ৩৪০ | ৩৩০ | ৩২০ | ৩০০ | ১৩৮ |
|  |  | [১.১৪] মোবাইল কোর্টে নৌ-মামলা পরিচালনা | [১.১৪.১] মোবাইল কোর্টে দায়ের ও নিষ্পন্নকৃত নৌ মামলা | সমষ্টি | সংখ্যা | ২ |  |  | ২০০ | ১৭০ | ১৬০ | ১৫০ | ১২০ | ২৫৩ |
|  |  | [১.১৫] প্রকল্পের আওতায় প্রণীত আইনসমূহ উন্নীতকরণ | [১.১৫.১] কাজের অগ্রগতি | সমষ্টি | নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরন | ৩ |  |  | নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরন | অধিদপ্তরে খসড়া চূড়ান্ত করণ | পরামর্শক কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল | পরামর্শক কর্তৃক সংশোধন প্রণয়ন | সংশোধন কার্যক্রম শুরু | পরামর্শক কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল |
|  | [১.১৬] অভ্যন্তরীণ নৌপথের পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সংশোধিত নৌ অধ্যাদেশ উন্নীতকরণ | [১.১৬.১] কাজের অগ্রগতি | সমষ্টি | মন্ত্রিপরিষদ কমিটিতে প্রেরণ | ৩ |  |  | মন্ত্রিপরিষদ কমিটিতে প্রেরণ | নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরন | খসড়া চূড়ান্ত করণ | পরামর্শক কর্তৃক খসড়া চূড়ান্ত | পরামর্শক কর্তৃক খসড়া প্রণয়ন | নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরন |
| [১.১৭] অভ্যন্তরীণ জাহাজ হতে বর্জ্য অপসারনের জন্য নৌযান সমূহে বর্জ্য ধারক স্থাপন | [১.১৭.১] স্থাপিত বর্জ্য ধারক | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ |  | ২৪৪ | ১২০ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৬০ | ১৪৯ |
| [১.১৮]উপকূলীয় নৌ নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য লাইট হাউজ স্থাপন। | [১.১৮.১] স্থাপিত লাইট হাউজ | সমষ্টি | % | ২ |  | ১৮ | ২৫ | ২০ | ১৮ | ১৫ | ১২ | ০.৯৪ |
| [2] নাবিকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসম্পাদন সম্প্রসারণ | ২৪ | [২.১] সমুদ্রগামী, ফিশিং এবং অভ্যন্তরীণ জাহাজের নাবিকদের পরীক্ষা পরিচালনা | [২.১.১] গৃহীত পরীক্ষা | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | ৮৭২৭ | ৭৯৭৬ | ৪৫০০ | ৪৩০০ | ৪১০০ | ৩৯০০ | ৩৫০০ | ২০০৩ |
|  | [২.২] নাবিকদের মান নিশ্চিতকরণ সনদ | [২.২.১] প্রদানকৃত সনদ | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | ৩১২৮ | ২৮৩৭ | ১৮০০ | ১৭৫০ | ১৭০০ | ১৬০০ | ১৫০০ | ৬৫৫ |
|  |  | [২.৩] নাবিকদের দক্ষতা উন্নয়ন জনিত সনদ | [২.৩.১] প্রদানকৃত দক্ষতা উন্নয়ন সনদ | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ |  |  | ১৪০০০ | ১৪০০০ | ১৩২০০ | ১২০০০ | ১১০০০ | ৭৭৯০ |
|  |  | [২.৪] নাবিকদের সিডিসি ইস্যুকরণ | [২.৪.১] ইস্যূকৃত সিডিসি | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | ২৭৪৩ | ২৯৪১ | ৮০০ | ৭২০ | ৬৪০ | ৬০০ | ৫০০ | ৭০৭ |
|  |  | [২.৫] জাহাজে নাবিক নিয়োগ | [২.৫.১] নিয়োগকৃত নাবিক | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | ৭৫১৪ | ৬২৭৫ | ৪৮০০ | ৪৫০০ | ৪২০০ | ৩৯০০ | ৩৮০০ | ২৩১৭ |
|  |  | [২.৬] নাবিকদের সিডিসিতে মেডিকেল এন্ডোর্সমেন্ট | [২.৬.১] প্রদানকৃত এন্ডোর্সমেন্ট | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ |  |  | ২৮১০ | ২৭০০ | ২৫০০ | ২৪০০ | ২২০০ | ৯৩৮ |
|  |  | [২.৭] দেশী বিদেশী জাহাজে আগমনী ছাড়পত্র প্রদান | [২.৭.১] প্রদানকৃত আগমনী ছাড়পত্র | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ |  |  | ৩০০০ | ২৮০০ | ২৬০০ | ২৪০০ | ২০০০ | ৯৩৮ |
|  |  | [২.৮] দেশী বিদেশী জাহাজে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান | [২.৮.১] প্রদানকৃত বহির্গমন ছাড়পত্র | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ |  |  | ২৮০০ | ২৬২০ | ২৪৫০ | ২২০০ | ২০০০ | ৮৯৯ |

**দপ্তর/সংস্থার *আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য****সমূহ,২০২০-২১*

| **কৌশলগত উদ্দেশ্য**  **(Strategic Objectives)** | **কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান**  **(Weight of Strategic**  **Objectives)** | **কার্যক্রম**  **(Activities)** | **কর্মসম্পাদন সুচক**  **(Performance Indicator)** | গণনা পদ্ধতি | **একক**  **(Unit)** | **কর্মসম্পাদন সূচকের মান**  **(Weight of**  **PI)** | **লক্ষ্যমাত্রার মান -২০২০-২১** | | | | | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২০) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অসাধারণ  (**Excellent)** | অতি উত্তম  (**Very**  **Good**) | উত্তম  (**Good**) | চলতি মান  (**Fair**) | চলতিমানের নিম্নে  (**Poor**) |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
| (১)দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ | ১০ | [১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(এপিএ) বাস্তবায়ন | [১.১.১] এপিএ’র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েব সাইটে প্রকাশিত | সমষ্টি | সংখ্যা | ২ | ৪ | - | - | - | - | ১ |
| [১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত | সমষ্টি | সংখ্যা | ১ | ১২ | ১১ | - | - | - | ৩ |
| [১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় | [১.২.১]মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত | সমষ্টি | সংখ্যা | ২ | ৪ | ৩ | ২ | - | - | ১ |
| [১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা/অংশীজনদের অবহিতকরণ | [১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত | সমষ্টি | সংখ্যা | ১ | ৪ | ৩ | ২ | - | - | ১ |
| [১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ | [১.৪.১]অবহিতকরণ সভা আয়োজিত | সমষ্টি | সংখ্যা | ২ | ৪ | ৩ | ২ | - | - | ১ |
| [১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ | [১.৫.১]ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত | সমষ্টি | সংখ্যা | ২ | ৪ | ৩ | - | - | - | ১ |
| [২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি | ৯ | [২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন | [২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত | সমষ্টি | % | ২ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | - | - | ১০ |
| [২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ | [২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত | তারিখ | সংখ্যা | ২ | ১৫-০২-২১ | ১৫-০৩-২১ | ১৫-০৪-২১ | ১৫-০৫-২১ | - |  |
| [২.৩] সেবা সহজিকরণ | [২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত | তারিখ | সংখ্যা | ২ | ২৫-০২-২১ | ২৫-০৩-২১ | ২৫-০৪-২১ | ২৫-০৫-২১ | - |  |
| [২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | [২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সমষ্টি | জনঘন্টা | ১ | ৫০ | ৪০ | ৩০ | ২০ | - | ৫ |
| [২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ধ প্রত্যেক  কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ। | সমষ্টি | জনঘন্টা | ১ | ৫ | ৪ | - | - | - |  |
| [২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্র্রদান | [২.৫.১] ন্যুনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত। | সমষ্টি | সংখ্যা | ১ | ১ | - | - | - | - |  |
| [৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন | ৬ | [৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত | সমষ্টি | % | ১ | ১০০ | ৯০ | ৮০ |  |  | ১০ |
| [৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/ বাজেট বাস্তবায়ন | [৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/ বাজেট বাস্তবায়িত | ক্রমপুঞ্জিত | % | ২ | ১০০ | ৯০ | ৮০ |  |  | ১০ |
| [৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কায্ক্রমের উন্নয়ন | [৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত | ক্রমপুঞ্জিত | % | ১ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫০ | - |  |
| [৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | ক্রমপুঞ্জিত | % | ১ | ৫০ | ৪০ | ৩০ | ২৫ | - |  |
| [৩.৪] হালনাগাদকৃত স্থাবর ওঅস্থাবর সম্পত্তির তালিকা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ | [৩.৪.১] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরিত | তারিখ | তারিখ | ১ | ১৫-১২-২০ | ১৫-০১-২১ | ১৫-০২-২১ | - | - |  |