**নৌপরিবহন অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির** ৪র্থ **ত্রৈমাসিক (এপ্রিল.-**জুন**.) অগ্রগতি প্রতিবেদন**

| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান  | কার্যক্রম  | কর্মসম্পাদন সূচক | একক  | কর্মসম্পাদন সূচকের gvb | প্রকৃত অর্জন  | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি(এপিল-জুন’২০) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | AmvaviY | AwZ DËg | DËg | PjwZ gvb | PjwZ gv‡bi wb‡¤œ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% |  |
| [1] সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ | ৪০ | [১.১] EGIMNS প্রকল্পের অধীনে কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল সেন্টার নির্মাণ  | [১.১.১] নির্মিত ভবন | % | ৪ |  | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৩২ | ৩০ | ২০ | ০১ |
|  | [১.২] EGIMNS প্রকল্পের অধীনে কোষ্টাল রেডিও ষ্টেশনসমূহ নির্মাণ  | [১.২.১] নির্মিত কোষ্টাল রেডিও ষ্টেশন | % | ৪ |  | ৩০ | ৪০ | ৩৫ | ৩২ | ৩০ | ২০ | ০২ |
|  |  | [১.৩] নৌ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নৌযান সার্ভে করণ | [১.৩.১] সার্ভেকৃত নৌযান | সংখ্যা | ৬ | ৫৭০০ | ৫৭৫০ | ৫৭৫৫ | ৫৭৫৪ | ৫৭৫২ | ৫৭৫০ | ৫৭০০ | ১০৪২ |
|  | [১.৪] নৌযান নিবন্ধন করণ | [১.৪.১]নিবন্ধনকৃত নৌযান | সংখ্যা | ৫ | ৫০০  | ৪৯০ | ৪৯৫ | ৪৯৩ | ৪৯২ | ৪৯০ | ৪৫০ | ৪৭ |
|  | [১.৫] জাহাজ পরিদর্শন | [১.৫.১] দায়েরকৃত নৌ-মামলা | সংখ্যা | ৪ | ৩৯০ | ৩৫০ | ৩০০ | ২৯০ | ২৮০ | ২৭০ | ২৫০ | - |
|  | [১.৬] নৌ-আইনে রজুকৃত মামলা নিষ্পত্তি করণ | [১.৬.১] নিষ্পন্নকৃত নৌ মামলা | সংখ্যা | ৪ | ৬৯০ | ৫৮০ | ৫০০ | ৪৯০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৩০০ | - |
|  |  | [১.৭] “Development of Maritime Legislation of Bangladesh” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন | [১.৭.১]কাজের অগ্রগতি | % | ৩ |  | ২৫ | ৭৫ | ৬৫ | ৫৫ | ৪০ | ২৫ | - |
|  | [১.৮]অভ্যন্তরীণ নৌপথের পরিবেশ সুরক্ষার জন্য নৌ অধ্যাদেশ সংশোধন | [১.৮.১]সংশোধিত নৌ অধ্যাদেশ | % | ৩ |  |  | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | - |
| [১.৯] অভ্যন্তরীণ জাহাজ হতে বর্জ্য অপসারনের জন্য নৌযান সমূহে বর্জ্য ধারক স্থাপন | [১.৯.১]স্থাপিত বর্জ্য ধারক | সংখ্যা | ৩ |  |  | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫০ | ৪০ | ৪০ |
| [১.১০] লাইট হাউজ স্থাপনের মাধ্যমে উপকূলীয় নৌ নিরাপত্তা বৃদ্ধি করন | [১.১০.১] বর্ধিত নৌ নিরাপত্তা | % | ৪ |  |  | ২৫ | ২০ | ১৮ | ১৫ | ১২ | ৮ |
| [2] নাবিকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসম্পাদন সম্প্রসারণ | ২৩ | [২.১] সমুদ্রগামী, ফিশিং ও অভ্যন্তরীণ জাহাজের নাবিকদের পরীক্ষা গ্রহণ | [২.১.১] গৃহীত পরীক্ষা | সংখ্যা | ৭ | ৫০০০ | ৫১০০ | ৫১১০ | ৫১০৮ | ৫১০৫ | ৫১০০ | ৫০০০ | - |
|  |  | [২.২] নাবিকদের মান নিশ্চিতকরণ সনদ  | [২.২.১] প্রদানকৃত সনদ | সংখ্যা | ৫ | ২০০০ | ২১০০ | ২১১০ | ২১০৫ | ২১০২ | ২১০০ | ১৯৫০ | ৮৬ |
|  |  | [২.৩] নাবিকদের সিডিসি ইস্যুকরণ | [২.৩.১] ইস্যূকৃত সিডিসি | সংখ্যা | ৫ | ৬৫০ | ৭০০ | ৭১০ | ৭০৫ | ৭০২ | ৭০০ | ৬৫০ | ১৮৩ |
|  |  | [২.৪] জাহাজে নাবিক নিয়োগ  | [২.৪.১] নিয়োগকৃত নাবিক  | সংখ্যা | ৬ | ৬০৫০ | ৬০৫০ | ৬১০০ | ৬০৮০ |  ৬০৭০ | ৬০৫০ | ৬০০০ | ১২২৫ |
| ৩] নাবিকদের কল্যাণ সুবিধা সম্প্রসারণ | ১২ | [৩.১] নাবিকদের সাময়িক আবাসন, বিনোদন, চিকিৎসা সুবিধা। | [৩.১.১] সুবিধা প্রাপ্ত নাবিক  | সংখ্যা | ৫ |  | ১০৯০০ | ২২৬০০ | ১৮০০০ | ১৪০০০ | ১২০০০ | ১০০০০ | ৩৩১ |
|  |  | [৩.২] দুঃস্থ, অসুস্থ নাবিকদের আর্থিক সহায়তা ও নাবিক সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান। | [৩.২.১] সুবিধা প্রাপ্ত নাবিক  | সংখ্যা | ৩ |  | ১১২ | ৭০ | ৬৫ | ৫৫ | ৪৫ | ৩৫ | ২০ |
|  |  | [৩.৩] নাবিকদের ট্রান্সপোর্ট, ইন্টারনেট ও অন্যান্য সুবিধা।  | [৩.৩.১] সুবিধা প্রাপ্ত নাবিক | সংখ্যা | ৪ |  | ১১৭০ | ১৮৫০  | ১৭০০ | ১৫৫০ | ১৪০০ | ১২০০ | - |

**দপ্তর/সংস্থার *আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য****সমূহ,২০১৯-২০*

| **কলাম-১** | **কলাম-২** | **কলাম-৩** | **কলাম-৪** | **কলাম-৫** | **কলাম-৬** |  ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি(এপ্রিল.-জুন) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য****(Strategic Objectives)** | **আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান** | **কার্যক্রম****(Activities)** | **কর্মসম্পাদন সুচক****(Performance Indicator)** | **একক****(Unit)** | **কর্মসম্পাদন সূচকের মান****(Weight of****PI)** | **লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৯-২০** |
| অসাধারণ(**Excellent)** | অতি উত্তম(**Very****Good**) | উত্তম(**Good**) | চলতি মান(**Fair**) | চলতিমানের নিম্নে(**Poor**) |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |
| (১)দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ | ৮ | [১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন | [১.১.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত | জনঘন্টা | ১ | ৬০ |  |  |  |  | ১০ |
| [১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভার সিন্ধান্ত বাস্তবায়িত | % | ০.৫ | ১০০ | ৯০ | ৮০ |  |  | ২৫ |
| [১.১.৩] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল প্রতিবেদন অনলাইনে দাখিলকৃত | সংখ্যা | ১ | ৪ |  |  |  |  | ১ |
| [১.১.৪] মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক(feedback) প্রদত্ত | তারিখ | ০.৫ | ৩১.০১. ২০২০ | ০৭ .০২.২০২০ | ১০ .০২.২০২০ | ১১.০২. ২০২০ | ১৪.০২. ২০২০ | - |
| [১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন | [১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | % | ১ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ |  | ২৫ |
| [১.২.২] ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ১ | ১৫ .১০. ২০১৯ | ১৫ .১১.২০১৯ | ১৫ .১২.২০১৯ | ১৫ .০১. ২০২০ | ৩১ .০১.২০২০ | - |
| [১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | [১.৩.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত | % | ০.৫ | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | - | ২৫ |
| [১.৩.২] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত | সংখ্যা | ০.৫ | ১২ | ১১ | ১০ | ০৯ | - | ৩ |
| [১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদ ও বাস্তবায়ন | [১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত | % | ১ | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | - | ২০ |
| [১.৪.২] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত  | সংখ্যা | ০.৫ | ৪ | ৩ | ২ | - | - | ১ |
|  | [১.৪.৩] সেবাগ্রহীতাদের মহতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত | তারিখ | ০.৫ | ৩১.১২. ২০১৯ | ১৫.০১. ২০২০ | ০৭ .০২.২০২০ | ১৭ .০২. ২০২০ | ২৮.০২.২০২০ | - |
| [২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি | ১০ | [২.১]দপ্তর/ সংস্থায় ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন | [২.১.১] সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার | % | ১ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ২০ |
|  | [২.১.২] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত | % | ১  | ৭০ | ৬৫ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ১৫ |
| [২.১.৩] ই-ফাইলৈ পত্র জারিকৃত | % | ১ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ১২ |
| [২.২] দপ্তর/সংস্থাকর্তৃক ডিজিটাল সেবা চালু করা | [২.২.১] ন্যূনতম একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত | তারিখ | ১ | ১৫.০২.২০২০ | ১৫.০৩.২০২০ | ৩১.০৩.২০২০ | ৩০.০৪.২০২০ | ৩০.০৫.২০২০ | - |
| [২.৩] দপ্তর/সংস্থাকর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন | [২.৩.১] ন্যূনতম একটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত | তারিখ | ১ | ১১.০৩.২০২০ | ১৮.০৩.২০২০ | ২৫.০৩.২০২০ | ০১.০৪.২০২০ | ০৮.০৪.২০২০ | - |
| [২.৪] সেবা সহজিকরণ | [২.৪.১] ন্যূনতম একটি সেবা সহজিকরণ প্রসেসে ম্যাপসহ সরকারি আদেশ জারিকৃত | তারিখ | .৫ | ১৫.১০.২০১৯ | ২০.১০.২০১৯ | ২৪.১০.২০১৯ | ২৮.১০.২০১৯ | ৩০.১০.২০১৯ | - |
| [২.৪.২] সেবা সহজিকরণ অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত | তারিখ | .৫ | ১৫.০৪.২০২০ | ৩০.০৪.২০২০ | ১৫.০৫.২০২০ | ৩০.০৫.২০২০ | ১৫.০৬.২০২০ | ১৫.০৪.২০২০ |
| [২.৫] পিআরএল শুরূর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারী করা | [২.৫.১] পি আর এল আদেশ জারিকৃত | % | .৫ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - | ২২ |
| [২.৫.২] ছুটি নগদায়ন পত্র জারিকৃত | % | .৫ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - | ২২ |
| [২.৬]শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান | [২.৬.১] নিয়োগ প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারিকৃত | % | .৫ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫০ | - | ২০ |
| [২.৬.২] নিয়োগ প্রদানকৃত | % | .৫ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫০ | - | ২০ |
| [২.৭] বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি | [২.৭.১] বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকৃত | % | ১ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | - | ২০ |
|  | [২.৮] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [২.৮.১] সকল তথ্য হালনাগাদকৃত | % | ১ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - | ২০ |
| [৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন | ৭ | [৩.১] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন | [৩.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | .৫ | ১৬.০৮.২০১৯ | ২০.০৮.২০১৯ | ২৪.০৮.২০১৯ | ২৮.০৮.২০১৯ | ৩০.০৮.২০১৯ | - |
| [৩.১.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | .৫ | ৪ | ৩ | - | - | - | ১ |
| [৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন | [৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়িত | % | ২ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ২৫ |
| [৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কায্ক্রমের উন্নয়ন | [৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত অডিট আপত্তি | % | .৫ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ১৫ |
| [৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | .৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | ১২ |
| [৩.৪] স্থাবর ওঅস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা | [৩.৪.১] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | % | .৫ | ০৩.০২.২০২০ | ১১.০২.২০২০ | ১৮.০২.২০২০ | ২৫.০২.২০২০ | ০৪.০৩.২০২০ | - |
| [৩.৪.২] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | % | .৫ | ০৩.০২.২০২০ | ১১.০২.২০২০ | ১৮.০২.২০২০ | ২৫.০২.২০২০ | ০৪.০৩.২০২০ | - |
| [৩.৫] ইন্টারনেট বিলসহ ইউটিলিটি বিল পরিশোধ | [৩.৫.১] বিসিসি/বিটিসিএল-এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধিত | % | ১ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ২৫ |
| [৩.৫.২] টেলিফোন বিল পরিশোধিত | % | .৫ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ২৫ |
| [৩.৫.৩] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত | % | .৫ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ২৫ |