**নৌপরিবহন অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর) অগ্রগতি প্রতিবেদন**

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম  | কর্মসম্পাদন সূচক | গণনা পদ্ধতি | একক | কর্মসম্পাদন সূচকেরgvb | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক২০২১-২২ | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টো.-ডিসেম্বর’২১) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | AmvaviY | AwZ DËg | DËg | PjwZ gvb | PjwZ gv‡bi wb‡¤œ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% |  |
| [1] টেকসই নৌপরিবহন ব্যবস্থার উত্তরোত্তর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ | ৪৭ | [১.১] EGIMNSপ্রকল্পের অধীনে কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল সেন্টার নির্মাণ  | [১.১.১] নির্মিত ভবন | সমষ্টি | নির্মানকৃত ছাদসংখ্যা | ৩ |  | ৫ | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ২ |
|  | [১.২] EGIMNS প্রকল্পের অধীনে কোষ্টাল রেডিও ষ্টেশনসমূহ নির্মাণ  | [১.২.১] নির্মিত কোষ্টাল রেডিও ষ্টেশন | সমষ্টি | %(নির্মানঅগ্রগতি) | ৩ | ১২.৮৫ | ১২.৭১ | ৬২.২২ | ৫৬.০০ | ৪৯.৭৭ | ৪৩.৫৫ | ৩৭.৩৩ | ৪.৬৩ |
|  | [১.৩] নেভিগেশনাল এবং GMDSS যন্ত্রপাতি সংগ্রহ | [১.৩.১]কাজের অগ্রগতি | সমষ্টি | %(আর্থিকঅগ্রগতি) | ৩ | ৮.১৬ | ২৯.৮৮ | ৫৪.৪৫ | ৪৯.০০ | ৪৩.৫৬ | ৩৮.১১ | ৩২.৬৭ | - |
|  | [১.৪] চর কুকরি মুকরি লাইট হাউজের ভূমি উন্নয়ন  | [১.৪.১] উন্নয়নকৃত ভূমি | সমষ্টি | ঘনমি. | ২ |  | ৭৫৪৭৪.৭৪ | ১৮৪৬৭৩.৫৯ | ১৬৬২০৬.২৩ | ১৪৭৭৩৮.৮৭ | ১২৯২৭১.৫১ | ১১০৮০৪.১৫ | - |
|  | [১.৫] ৪টি লাইট হাউজেরনিরাপত্তা প্রাচীর নির্মান | [১.৫.১] নির্মানকৃত প্রাচীর | সমষ্টি | মিটার | ৩ |  | ৮৪৫ | ৩০০ | ২৭০ | ২৪০ | ২১০ | ১৮০ | - |
|  | [১.৬] প্রকল্পের পরামর্শকের কার্যক্রম | [১.৬.১] সম্পাদিত কার্যক্রম | সমষ্টি | সংখ্যা (ত্রৈমাসিক) | ৩ | ৪ | ৪ | ৪ | ৩.৬ | ৩.২ | ২.৮ | ২.৬ | - |
|  | [১.৭] নৌ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নৌযান সার্ভে করণ | [১.৭.১] সার্ভেকৃত নৌযান | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | ৬১৪১ | ৫৫০০ | ৫৬০০ | ৫৪০০ | ৫২০০ | ৫০০০ | ৪৯০০ | ২৫৫৬ |
|  | [১.৮] নৌযান নিবন্ধন করণ | [১.৮.১] নিবন্ধনকৃত নৌযান | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | ৩৫০ | ৩০০ | ৩৮০ | ৩৬০ | ৩৪০ | ৩২০ | ৩০০ | ৩৫৭ |
|   | [১.৯] নৌযান পরিদর্শনপূর্বক মামলা দায়ের | [১.৯.১] দায়েরকৃত নৌ-মামলা | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | ৫৯২ | ৪০০ | ৪১০ | ৩৯০ | ৩৭০ | ৩৬০ | ৩৪০ | ১২৫৯১ |
| [১.১০] মেরিন কোর্টে নৌ-মামলা পরিচালনা | [১.১০.১] নিষ্পন্নকৃত নৌ মামলা | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | ৩৬০ | ৩৫০ | ৩৮০ | ৩৪০ | ৩৩০ | ৩২০ | ৩০০ | ২৭১ |
| [১.১১] মোবাইল কোর্টে মামলা পরিচালনা | [১.১১.১] মোবাইল কোর্টে দায়ের ও নিষ্পন্নকৃত মামলা | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ |  | ২০০ | ২৩০ | ২১৫ | ২০০ | ১৯০ | ১৭০ | ১৮৭ |
|  |  | [১.১২] প্রকল্পের আওতায় প্রণীত আইনসমূহ উন্নীতকরণ | [১.১২.১] কাজের অগ্রগতি | সমষ্টি | কার্যক্রম | ৩ |  | নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরন | মন্ত্রিসভায় প্রেরণ | নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন | খসড়া চূড়ান্ত করণ | পরামর্শক কর্তৃক সংশোধন প্রণয়ন | - | - |
| [১.১৩] অভ্যন্তরীণ নৌপথের পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সংশোধিত নৌ অধ্যাদেশ উন্নীতকরণ | [১.১৩.১] কাজের অগ্রগতি | সমষ্টি | কার্যক্রম | ৩ |  | নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরন | মন্ত্রিসভায় প্রেরণ | নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন | খসড়া চূড়ান্ত করণ | পরামর্শক কর্তৃক সংশোধন প্রণয়ন | - | - |
| [১.১৪] বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন’ ২০১৯ এর অধীন বিধি প্রণয়ন | [১.১৪.১] প্রণীত বিধি | সমষ্টি | কার্যক্রম | ৩ |  | - | নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরন | খসড়া চূড়ান্তকরণ | খসড়ার উপর মতামত | খসড়া তৈরি | - | খসড়ার বিষয়ে অংশীজনদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত  |
| [১.১৫] সার্ভে, রেজিষ্ট্রেশন ও মেরিটাইম পরীক্ষা সমূহের মান উন্নয়ন | [১.১৫.১] এই সকল কর্মকান্ড কে আইএসও ৯০০১ এর আওতায় আনা | সমষ্টি | আইএসও ৯০০১ সনদ প্রাপ্তি | ৩ |  |  | অস্থাযী আইএসও ৯০০১ সনদ প্রাপ্তি | সকল এসওপি তৈরি ও সনদ প্রদানকারী সংস্থায় প্রেরণ  | ফরম ও চেকলিষ্ট তৈরি ও সনদ প্রদানকারী সংস্থায় প্রেরণ | সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অফিস/ শাখার সাথে বৈঠক করা | - | - |
| [১.১৬] রাজস্ব আয় আদায়  | [১.১৬.১] আদায়কৃত অর্থ | সমষ্টি | হাজার টাকায় | ৩ | ৩৮১১৭৪ | ৩৯৫৮২৭ | ৩৮১২১০ | ৩৬২২৫০ | ৩৪১৫২০ | ৩২১২৩০ | ৩০১০২০ | ১২১০৩৬ |
| [2] নাবিকদের মান ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ | ২৩ | [২.১] সমুদ্রগামী, ফিশিং এবং অভ্যন্তরীণ নৌযানের নাবিকদের পরীক্ষা পরিচালনা | [২.১.১] গৃহীত পরীক্ষা | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | ৭৯৭৬ | ৪৫০০ | ৫১০০ | ৪৯০০ | ৪৮০০ | ৪৭৫০ | ৪৭০০ | ২৫১২ |
|  | [২.২] নাবিকদের মান নিশ্চিতকরণ সনদ  | [২.২.১] প্রদানকৃত সনদ | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | ২৮৩৭ | ১৮০০ | ২০০০ | ১৮৫০ | ১৭০০ | ১৬০০ | ১৫০০ | ৮৪০ |
|  |  | [২.৩] নাবিকদের দক্ষতা উন্নয়ন জনিত সনদ  | [২.৩.১] প্রদানকৃত দক্ষতা উন্নয়ন সনদ | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | - | ১৪০০০ | ১৪৫০০ | ১৩৫০০ | ১৩২০০ | ১২০০০ | ১১০০০ | ১২৪৭৭ |
| [২.৪] নাবিকদের সিডিসি ইস্যুকরণ | [২.৪.১] ইস্যূকৃত সিডিসি | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | ২৯৪১ | ৮০০ | ৮৫০ | ৮০০ | ৭৭৫ | ৭৫০ | ৭০০ | ৫৫৫ |
| [২.৫] জাহাজে নাবিক নিয়োগ  | [২.৫.১] নিয়োগকৃত নাবিক  | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | ৬২৭৫ | ৪৮০০ | ৫৫০০ | ৫১০০ | ৪৯০০ | ৪৭০০ | ৪৫০০ | ২৫৯৫ |
|  | [২.৬] নাবিকদের সিডিসিতে মেডিকেল এন্ডোর্সমেন্ট | [২.৬.১] প্রদানকৃত এন্ডোর্সমেন্ট | সমষ্টি | সংখ্যা | ২ | - | ২৮১০ | ২৮৫০ | ২৭০০ | ২৫০০ | ২৪০০ | ২২০০ | ১৫১১ |
|  | [২.৭] দেশী বিদেশী জাহাজে আগমনী ছাড়পত্র প্রদান | [২.৭.১] প্রদানকৃত আগমনী ছাড়পত্র | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | - | ৩০০০ | ২৬৫০ | ২৫০০ | ২৩০০ | ২১০০ | ১৯০০ | ১২৬৯ |
|  |  | [২.৮] দেশী বিদেশী জাহাজে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান | [২.৮.১] প্রদানকৃত বহির্গমন ছাড়পত্র | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | - | ২৮০০ | ২৫১০ | ২৩২০ | ২১৫০ | ১৯০০ | ১৭০০ | ১২২৩ |
| **সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের জোরদারকরণ** | ৩০ | ১) শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত |  |  | ১০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ২) ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত |  |  | ১০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ৩) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত |  |  | ৩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ৪) অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত |  |  | ৪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ৫) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত |  |  | ৩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |