**নৌপরিবহন অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯**

| ক্রম | উদ্দেশ্য(objects) | বিষয়ের মান(Weight of Subject) | কার্যক্রম(Activities) | কর্মসম্পাদনসূচক(PerformanceIndicators) | একক(Unit) | কর্মসম্পাদনসূচকের মান(Weight of PerformanceIndicators) | প্রকৃত অর্জন **২০১**৭**-১**৮[[1]](#footnote-2) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯**(Target /Criteria Value for FY**  | প্রক্ষেপণ(Projection)২০১৯-২০ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |  |
| ১ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন  | 7 | ১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | 4 | ১৩-০৬-২০১7 | ৩১-7-২০18 | ৫-৮-২০18 | ৯-৮-২০18 | ১৪-৮-২০18 | ২০-৮-২০১৮ |  |
| ১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ  | ১.২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত  | তারিখ | ১ | - | ১২-৮- ২০18 | ২০-৮- ২০18 | ২৬-৮- ২০18 | ৩০-৮- ২০18 | ৫-৯-২০১৮ |  |
| ১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ২ | - | ১৬-৮-২০18 | ২০-৮-২০18 | ২৫-৮-২০18 | ৩০-৮-২০18 | ৫-৯-২০১৮ |  |
| ২ | ইনোভেশন টিমের সভা | 6 | ২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ২.১.১ অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ৪ | 4 | ১০  | ০৯ | ০৮ | - | - |  |
| ২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ২.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত  | % | 2 | 80% | ১০০ | ৯৫ | ৮০ | ৭৫ | - |  |
| ৩ | উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি | ১০ | ৩.১ এক দিনের ওরিয়েনটেশন/ কর্মশালা/সেমিনার | ৩.১.১ অনুষ্ঠিত কর্মশালা/ সেমিনার | সংখ্যা  | ­৩ | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ৩.২ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন  | ৩.২.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ | সংখ্যা (জন) | ৩ | 7 |  |  |  |  |  |  |
| ৩.৩ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি্র লক্ষ্যে ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৩.৩.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ  | সংখ্যা (জন) | ২ | 3 |  |  |  |  |  |  |
| ৩.৪ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের বিদেশে শিক্ষা সফর  | ৩.৪.১ শিক্ষা সফরে প্রেরিত  | সংখ্যা (জন) | 2 | - | ৩  | ২ | ১  | - | - |  |
| ৪ | স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম | 4 | ৪.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা প্রকাশ  | ৪.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা প্রকাশিত | তারিখ | 2 | - | ৩০-০৮-২০১৮ | ৫-৯-২০১৮ | ১০-৯-২০১৮ | ১৬-৯-২০১৮ | ২০-৯-২০১৮ |  |
| ৪.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে (ideabank.gov.bd) জমা রাখা | ৪.২.১ আইডিয়া ব্যাংকে জমাকৃত উদ্যোগ |  সংখ্যা | 2 | - | ১০-০৯-২০১৮ | ১৬-৯-২০১৮ | ২০-৯-২০১৮ | ২৫-৯-২০১৮ | ৩০-৯-২০১৮ |  |
| ৫ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং | 10 | ৫.১ নূন্যতম ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ৫.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়িত  | তারিখ | ৪ | - | ৩০-০৪-২০১৯ | ১৫-৫-২০১৯ | ২০-৫-২০১৯ | ২৬-৫-২০১৯ | ৩০-৫-২০১৯ |  |
| ৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | ৫.২.১ পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এবং সহায়তা প্রদানকৃত প্রকল্প  | সংখ্যা  | ৪ | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ৫.৩ আওতাধীন দপ্তর সংস্থার পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ৫.৩.১ তালিকা প্রণীত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ২ | - | ৫-০৫-২০১৯ | ১২-৫-২০১৯ | ১৬-৫-২০১৯ | ২০-৫-২০১৯ | ২৫-৫-২০১৯ |  |
| ৬ | ইনোভেশন শোকেসিং | 10 | ৬.১ নূন্যতম ০১টি ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন | ৬.১.১ আয়োজিত ইনোভেশন শোকেসিং  | তারিখ | ৬ | - | ১৫-০৫-২০১৯ | ২২-৫-২০১৯ | ২৯-৫-২০১৯ | ১০-৬-২০১৯ | ১৫-৬-২০১৯ |  |
| ৬.২ শোকেসিং-এর মাধ্যমে রেপ্লিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন  | ৬.২.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | সংখ্যা | ৪ | - | ৩ | ২ | ১ | - | - |  |
| ৭ | উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৬ | ৭.১ নূন্যতম ০১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত  | ৭.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৪ | - | ১০-৬-২০১৯ | ১৬-৬-২০১৯ | ২০-৬-২০১৯ | ২৫-৬-২০১৯ | ৩০-৩-২০১৯ |  |
| ৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা  | ৭.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ২ | - | ১৬-৬-২০১৯ | ২০-৬-২০১৯ | ২৫-৬-২০১৯ | ২৮-৬-২০১৯ | ৩০-৬-২০১৯ |  |
| ৮ | ইনোভেশন মেন্টরিং | ৬ | ৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুত।  | ৮.১.১ নির্বাচিত মেন্টর-মেন্টির তালিকা | তারিখ | ৩ | 05-06-2018 | ২৯-০৮-২০১৮ | ৫-৯-২০১৮ | ১০-৯-২০১৮ | ১৫-৯-২০১৮ | ২০-৯-২০১৮ |  |
| ৮.২ দুই দিনের মেন্টরিং কর্মশালা আয়োজন | ৮.২.১ আয়োজিত মেন্টরিং কর্মশালা | সংখ্যা(জন) | ৩ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ৯ | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান | 10 | ৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান | ৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত | সংখ্যা | 5 | - |  |  |  |  |  |  |
| ৯.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা | 2 | - |  |  |  |  |  |  |
| ৯.৩ উদ্ভাবকগণের বিদেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ  | ৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত  | সংখ্যা  | 3 | - |  |  |  |  |  |  |
| ১০ | ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ | ৪ | ১০.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ | ১০.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত |  টাকা | ২ | - |  |  |  |  |  |  |
| ১০.২ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় | ১০.২.১ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ২ | - | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ |  |
| 11 | পার্টনারশীপ ও নেটওয়ার্কিং | ৩ | ১১.১ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর | ১১.১.১ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক | সমঝোতা স্মারকের সংখ্যা | ৩ | - |  |  |  |  |  |  |
| ১২ | ইনোভেশন-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ | ৩ | ১২.১ তথ্য বাতায়নে ইনোভেশন কর্নারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণ | ১২.১.১ তথ্য হালনাগাদকৃত | তারিখ | ৩ | 17-07-2018 | ৩১-১২-২০১৮ | ৩-১-২০১৯ | ৮-১-২০১৯ | ১৫-১-২০১৯ | ২০-১-২০১৯ |  |
| ১৩ | ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন | ৪ |  ১৩.১ ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা | ১৩.১.১ নূন্যতম ০১ টি ই-সেবা বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ | 30-11-2017 | ১৫-২-২০১৯ | ১৭-২-২০১৯ | ৩১-৩-২০১৯ | ৩০-৪-২০১৯ | ৩০-৫-২০১৯ |  |
| ১৪ | সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ | ৩ | ১৪.১ নূন্যতম ০১ টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ও বাস্তবায়ন | ১৪.১.১ সহজিকরণ-সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি | তারিখ | ৩ | 27-12-2017 | ১৫-০৫-২০১৯ | ২২-৫-২০১৯ | ২৯-৫-২০১৯ | ১০-৬-২০১৯ | ২০-৬-২০১৯ |  |
| ১৫ | আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ | ৬ | ১৫.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ | ১৫.১.১ আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণীত  | তারিখ | ৩ | 18-07-2017 | ১৪-৮-২০১৮ | ২০-৮-২০১৮ | ২৬-৮-২০১৮ | ২৮-৮-২০১৮ | ৩০-৮-২০১৮ |  |
| ১৫.২ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ  | ১৫.২.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার সঙ্গে আয়োজিত ইনোভেশন টিমের সভা   | সংখ্যা | ৩ | 8 | ৩ | ২ | ১ | - | - |  |
| 1৬ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন | ৮ | ১৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৬.১.১ স্ব-মূল্যায়িত অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন | তারিখ | ৩ | 27-12-2017 | 3১-1-২০19 | ৫-২-২০19 | ১০-২-২০১৯ | ১৭-২-২০১৯ | ২৫-২-২০১৯ |  |
| ১৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১৬.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূ্ল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত  | তারিখ | ১ | - | ৫-২-২০19 | ১০-২-২০১৯ | ১৭-২-২০১৯ | ২০-২-২০১৯ | ২৫-২-২০১৯ |  |
| ১৬.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন  | ১৬.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত  | তারিখ | ৩ | 05-06-2018 | ১৫-৭-২০১৯ | ২০-৭-২০১৯ | ২৫-৭-২০১৯ | ২৭-৭-২০১৯ | ৩১-7-২০19 |  |
| ১৬.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১৬.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | - | ২০-৭-২০১৯ | ২৫-৭-২০১৯ | ২৭-৭-২০১৯ | ৩১-7-২০19 | ৫-৮-২০১৯ |  |

1. প্রকৃত অর্জন যদি থাকে তাহলে লিপিবদ্ধ করতে হবে। [↑](#footnote-ref-2)